西大社科〔2014〕5号

关于印发《西北大学“哲学社会科学

繁荣发展计划”重大培育项目

管理办法（试行）》的通知

校内各单位：

为贯彻落实《西北大学哲学社会科学繁荣发展计划（2012—2020年）》，学校研究制定了《西北大学“哲学社会科学繁荣发展计划”重大培育项目管理办法（试行）》，并经西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组2014年1月17日会议研究通过。现予以印发，请遵照执行。

西 北 大 学

二○一四年四月三日

西北大学“哲学社会科学繁荣发展计划”

重大培育项目管理办法

（试行）

- 总  则

第一条  为适应哲学社会科学繁荣发展的新形势，贯彻落实《西北大学哲学社会科学繁荣发展计划（2012—2020年）》有关要求，使重大培育项目的管理更加科学化、规范化，促进哲学社会科学研究多出优秀成果，多出优秀人才，为申报获批国家和教育部重大、重点项目做好培育工作，特制定本办法。

第二条  重大培育项目面向全校在编在岗教学科研人员，公平竞争，择优立项。

第三条  重大培育项目由项目负责人提出申请，“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”对项目进行审批，“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组办公室”（以下简称“繁荣办”）全面负责重大培育项目的组织申报和管理，项目负责人所在单位具体负责管理本单位的重大培育项目。

第二章  规划和选题

第四条  重大培育项目的选题，以中国特色社会主义理论体系为指导，以《国家社科基金项目重大招标选题》及《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目招标课题指南》为依据，以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新。

第五条  重大培育项目设立重点项目和一般项目两个层次，每年评审一次。

第六条  重大培育项目每年资助5-8项，其中重点项目2-3项，每项资助8-10万元；一般项目资助3-5项，每项资助3-5万元。申请人应根据实际需要，参照《国家社会科学基金项目经费管理办法》编制合理的经费预算。

第三章  申报和评审

第七条  重大培育项目申报期限一般为一个月。

第八条  申请重大培育项目者应符合以下条件：

1.享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2.申请者应具有高级专业技术职务(或相当于高级专业技术职务)。其中，申请重点项目，应具有正高级专业技术职务且主持并完成过国家社科基金或教育部哲学社会科学研究项目；申请一般项目，应具有高级专业技术职务且主持并完成过教育部哲学社会科学研究项目或陕西省哲学社会科学基金项目。

3.申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施，否则，不得申请。

4.申报课题的负责人同年度只能申报一个项目。在研的国家社会科学基金重大或教育部哲学社会科学重大项目负责人不得申请。

第九条  重大培育项目实行校内外同行专家评审制，设立专家库，按学科划分学科评审组，评审专家由“繁荣办”聘任，届时邀请一定数量的成员参加会议评审。

第十条  “繁荣办”在“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”的领导下，具体负责组织重大培育项目的评审工作。

1.资格审查。按本办法第三章第八条各项内容进行审查，合格者，进入初评。

2.初评。将《重大培育项目申请书》分送若干名同行专家评审。专家依据统一制定的评估指标体系写出评审意见并评分，在规定时限内反馈评审意见。“繁荣办”根据申请情况及评审意见和分值，按照1:2比例择优选出拟立项项目，提交会议评审。

3.会议评审。进入会议评审的申请书，先由学科评审小组筛选提出建议立项名单，然后在该学科评审组全体会议上介绍情况，进行充分讨论，最后以无记名投票方式产生拟立项项目。

学科评审组成员须有三分之二以上出席方能进行评审和表决，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

对拟立项项目，由主审专家签署建议立项意见，学科评审组提出资助经费建议，最后由学科评审组正副组长签署意见。

4.项目复核审定。“繁荣办”对会议评审结果进行复核，确定拟资助项目名单并报“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”会议审定。

第十一条  “西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”对拟立项项目及资助金额行使最终审批权。批准立项的，由“繁荣办”向项目负责人发出《重大培育项目立项通知书》。

第十二条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守以下评审纪律：

1.初评阶段不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料。

2.评审专家本人申请本年度项目者，不得参加本年度项目评审工作。

3.评审专家和工作人员不得有影响评审结果的任何行为。

第四章  经费的管理与使用

第十三条  重大培育项目资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。重点项目立项当年拨付资助经费的50%，次年以检查合格的《重大培育项目年度检查表》为凭拨付30%，其余20%为预留经费。一般项目立项当年拨付资助经费的80%，其余20%为预留经费。预留经费在项目验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第十四条  项目负责人参照《国家社会科学基金项目经费管理办法》及西北大学相关财务管理制度，按计划自主支配项目经费。项目资助经费的使用范围主要包括：

1.管理费：重大培育项目经费使用专款专用，学校相关部门不提取管理费。

2.资料费：包括开展项目研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

3.调研差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家有关规定执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经“繁荣办”审批。与课题有直接关系，确需赴国外调研的差旅费，须经“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”组长审批。

4.小型会议费：指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支。

5.计算机及其辅助设备购置和使用费：获批为重点项目的如开展科学研究确需使用计算机，而项目负责人又确无计算机或其所在单位没有配置或无法提供计算机的，经项目负责人所在单位行政主管批准后，可以购买一台计算机，其所有权归所在单位。计算机使用费指上机费、录入费以及用于项目研究的资料查询、信息交流等上网费和软件费用等。

6.咨询费：包括为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，支出额一般不得超过项目资助经费的10%。

7. 出版费：前期成果或阶段性成果发表出版资助费。

8. 印刷费：项目研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

第十五条  成果鉴定费(包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等)由社科处在繁荣计划专项经费中统一安排。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数掌握在500—1000元。

第十六条  项目研究成果通过验收后，其资助经费结余(包括预留经费)可用于项目研究成果的出版补助。其余部分由项目负责人所在单位继续用于开展其他社会科学研究工作。在同等条件下，原项目负责人有优先使用权。

第十七条  项目完成后，项目负责人应会同所在单位财务部门清理历年收支帐目，如实编制《重大培育项目结项审批书》(下称《结项审批书》)中的经费决算表，接受管理部门检查。

第十八条  项目资助经费的管理实行分级负责制。社科处负责对项目资助经费的使用行使监督、检查和指导职责；财务部门负责对项目资助经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目资助经费的预算、决算和开支情况进行审查，发现问题，及时纠正。

对于重大培育项目，在条件允许的情况下，项目负责人所在院系可给予配套资金予以支持。

第五章  中期管理

第十九条  重大培育项目实行年度检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用情况。

社科处负责重大培育项目的年度检查，每年3-4月下发《重大培育项目年度检查表》，检查结果与经费续拨款挂钩。项目负责人须认真填写项目年度检查表，经社科处审核，报“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”审查。对进展正常、经费按规定使用的项目，按时拨付经费。对不按规定报送《重大培育项目年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以追究。

第二十条  为促进项目正常进行，按时间高质量完成研究任务， 项目负责人要按本办法的有关规定做好项目自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

项目负责人所在单位要将重大培育项目纳入院系的科研工作计划，加强项目的跟踪管理，重点做好年度检查工作。要建章立制，严格执行，促进课题组按时间高质量完成研究任务。“西北大学繁荣发展哲学社会科学工作领导小组”对项目负责人所在单位的重大培育项目管理工作进行检查、督促和指导。社科处对项目执行情况、经费使用情况和各单位管理情况进行抽查；通报项目执行情况，组织交流管理经验。

第六章  成果鉴定、验收和结项

第二十一条  为科学地评估重大培育项目研究成果的质量，项目最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果一般须经鉴定结项后，方可出版。

第二十二条  重大培育项目最终成果的鉴定一般应采用聘请同行专家通讯鉴定的方式。

第二十三条  通讯鉴定专家的选定

1.“繁荣办”建立相应的通讯鉴定专家库，组织鉴定时随机挑选。通讯鉴定专家一般应具有高级专业技术职务或相当于高级专业技术职务，思想作风正派、有较高学术水平。

2.每个项目的通讯鉴定专家须选定５人。

3.课题组成员不能担任本项目的鉴定专家，项目负责人所在院系及学校内部鉴定专家人数不能超过２人。

4.课题组不能参与选择本项目的鉴定专家，也不能参与鉴定的具体事务。

5.鉴定组织者须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第二十四条  成果鉴定程序

1.项目研究工作完成后，项目负责人通过院系科研秘书向社科处领取并填写《结项审批书》，连同５套最终成果报送繁荣办。

2.“繁荣办”对《结项审批书》和最终成果进行形式审查，最终成果须符合批准的设计内容和形式，审查合格后，将最终成果和《重大培育项目通讯鉴定表》寄送鉴定专家进行通讯鉴定。

3.负责通讯鉴定的专家在认真审阅成果的基础上，在《重大培育项目通讯鉴定表》上给出文字评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。

4.鉴定专家将《重大培育项目通讯鉴定表》和项目成果等材料及时返回繁荣办。鉴定的时间，专著类成果一般不超过２个月，研究报告、论文类成果一般不超过１个半月。

5.繁荣办汇总鉴定意见、计算分值，根据专家鉴定意见和分值确定成果等级及是否通过鉴定。成果评为一、二级和平均60分（含60分）以上者为通过，三级和60分以下者为未通过。

6.繁荣办要及时将鉴定结论通知课题组及所在单位。鉴定未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请鉴定，重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

第二十五条  重大培育项目取得重要科研进展且具备下列条件之一者，可免于鉴定：

1.获准“国家社会科学基金重大项目”、“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”、“国家出版基金重大项目”立项，但预期研究成果要以获准立项的项目结项要求为准；

2.获得教育部“高等学校科学研究优秀成果奖”（人文社会科学）奖励；

3.入选国家社科规划办“全国哲学社会科学成果文库”；

5.涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第二十六条  最终成果鉴定通过后，由“繁荣办”负责办理验收结项。验收结项材料应包括：一份《结项审批书》原件，五份《通讯鉴定表》原件或免于鉴定的证明材料，三套最终成果（专著打印稿可1套，待正式出版后补送3套）。验收合格的，由“繁荣办”下发《重大培育项目结项证书》。

第二十七条  验收合格的重大培育项目最终成果，在正式出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“西北大学哲学社会科学繁荣发展计划重大培育项目”字样。

第七章  成果宣传、出版与评奖

第二十八条  “繁荣办”、课题组所在院系单位，应采取各种积极措施加强对重大培育项目研究成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在学校哲学社会科学繁荣发展计划中的作用。

第二十九条  建立相对稳定的成果宣传推广渠道，充分利用刊物、报纸、网站等媒体，逐渐形成机制。具有重要应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果要及时摘报学校上级有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第三十条  学校各相关部门，应采取各种积极措施，资助或协助重大培育项目优秀成果的出版。

第八章  附则

第三十一条  本办法自印发之日起生效，由社科处负责解释。既往其他办法中有关规定与本办法不符的，均以本办法为准。

| 主题词：哲学社会科学 培育项目 管理办法 |  |
| --- | --- |
| 抄送：校领导，党群系统各部门、校内各党委（党总支、直属支部）。 |  |
| 校长办公室 | 2014年4月8日印 |

校对人：李丰庆                                             监印人：李志博